## Plan 90 Tage
Plan für 90 Tage: In 90 Tagen vom Inventar zum ersten Beiratsbericht
Chefsache KI · Edition Maschinenbau
Seite 40 bis 41 im Briefing
Version 1.0 · Stand 3. Oktober 2026
Quelle: Chefsache KI, Subversion Press
Datum Tag 90:
Tage 1 bis 30: Bestand und Zuständigkeit
Aufgabe | Verantwortlich | Termin
KI-Inventar vollständig, auch Funktionen in gekaufter Software und in eigenen Maschinen (S. 8)
Verantwortung in der Geschäftsführung und die oder der KI-Verantwortliche benannt, KI-Board einberufen (S. 24)
Betriebsrat, wo vorhanden, rechtzeitig und mit den erforderlichen Unterlagen über die geplanten Arbeitsabläufe mit KI unterrichtet, Rahmenvereinbarung angeboten (S. 35, 37)
Wertfelder entschieden (S. 12)
Sitzung an Tag 30: Die Geschäftsführung bestätigt Inventar, Verantwortung und Wertfelder.
Tage 31 bis 60: Entscheidungen
Aufgabe | Verantwortlich | Termin
Portfolio mit Urteil, Kennzahlen und Stoppregel je Anwendung entworfen (S. 17)
Entscheidungsklassen durch das KI-Board vergeben (S. 21)
Freigegebene Werkzeuge und gemeinsamer Datenzugang festgelegt (S. 27)
Jede Frist mit einer verantwortlichen Person versehen (S. 33)
Vorgesehene Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten mit dem Betriebsrat beraten
Sitzung an Tag 60: Die Geschäftsführung beschließt das Portfolio, nachdem sie alles, was Arbeitsabläufe oder Arbeitsplätze berührt, mit dem Betriebsrat beraten hat. Sie legt für reparierte Anwendungen Frist und Prüftermin fest und lässt sich die vergebenen Entscheidungsklassen vorlegen. Ab dieser Sitzung zählen die Prüftermine im Portfolio-Raster (Seite 17).
Tage 61 bis 90: Wirkung und Bericht
Aufgabe | Verantwortlich | Termin
Erste skalierte Anwendung an ihrer Geldkennzahl gemessen
Entwurf der Rahmen-Betriebsvereinbarung KI mit dem Betriebsrat besprochen (S. 37)
Belegschaft über die beschlossenen Anwendungen informiert (S. 37)
Erster Bericht an den Beirat: Betriebsmodell (S. 39) und Quartalsbericht (S. 24)
Sitzung an Tag 90: Bericht an den Beirat, nächster Prüftermin in 90 Tagen.

## Anleitung
Plan für 90 Tage: In 90 Tagen vom Inventar zum ersten Beiratsbericht
Chefsache KI · Edition Maschinenbau
Seite 40 bis 41 im Briefing
Version 1.0 · Stand 3. Oktober 2026
Quelle: Chefsache KI, Subversion Press
Tragen Sie das Datum ein, das 90 Tage nach heute liegt. Jede Zeile bekommt einen Namen und einen Termin. Die oder der KI-Verantwortliche führt den Plan; die Geschäftsführung entscheidet in drei Sitzungen, an Tag 30, Tag 60 und Tag 90.
Der erste Schritt passt in diese Woche: 20 Minuten mit IT, Produktmanagement und Service für das KI-Inventar auf Seite 8.
Hinweis zur Datei: Hellgelb hinterlegte Zellen sind Eingabefelder. Spalten mit Auswahlliste bieten die festen Werte aus dem Briefing an.